## wydatki inwestycyjne 2015
Załącznik Nr 1i do Zarządzenia
Wójta Gminy Radziejowice
Nr 13 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r.
Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok,
nieobjęte wieloletnim wykazem przedsięwzięć w 2015 r.
L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Wykonanie | [ % ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | O10 | O1010 | Budowa kanalizacji w m. Radziejowice - Tartak Brzózki | 0 | 725000 | 725000 | 0 | 0
2 | O10 | O1010 | Budowa wodociągu we wsi Kuranów | 65000 | -20000 | 45000 | 44257.82 | 98.3507
3 | O10 | O1010 | Budowa wodociągu w Benenardzie | 100000 | 0 | 100000 | 99999.8 | 99.9998
4 | O10 | O1010 | Budowa sieci wodociągowej w Budach Mszczonowskich | 380000 | -50000 | 330000 | 329608.37 | 99.8813
5 | O10 | O1010 | Budowa wodociągu we wsi Radziejowice-Parcel | 200000 | 70000 | 270000 | 269247.27 | 99.7212
6 | O10 | O1010 | Przejęcie wodociągu od firmy TSA Krze Duże | 100000 | 0 | 100000 | 49027.5 | 93.3914
7 | O10 | O1010 | Budowa wodociągu we wsi Tartak Brzózki | 155000 | 0 | 155000 | 154484.4 | 99.6674
8 | 400 | 40002 | Zakupy inwestycyjne (pompy głębimowe i sprężarka) | 0 | 93400 | 93400 | 93391.4 | 99.9908
9 | 600.16 | 60016 | Budowa chodnika-ul.Jaktorowska w m. Kuklówka Zarzeczna | 130000 | 6300 | 136300 | 136198.44 | 99.9255
10 | 600.16 | 60016 | Modernizacja ul. Truskawkowej w m. Adamów - Parcel | 80000 | 70500 | 150500 | 150277.89 | 99.8524
11 | 600.16 | 60016 | Modernizacja ul. Wrzosowa w m. Chroboty | 150000 | 15000 | 165000 | 165000 | 100
12 | 600.16 | 60016 | Modernizacja ul. Kolejowej w m. Krzyżówka | 80000 | 76500 | 156500 | 156500 | 100
13 | 600.16 | 60016 | Modernizacja ul. Przemysłowej w m. Radziejowice | 60000 | 218500 | 278500 | 278401.05 | 99.9645
14 | 600.16 | 60016 | Modernizacja drogi Stare Budy Radziejowskie- Bieganów | 169000 | 38700 | 207700 | 207700 | 100
15 | 600.16 | 60016 | Modernizacja ul. Leśnej w m. Stare Budy Radziejowskie | 180000 | 131700 | 311700 | 311700 | 100
16 | 600.16 | 60016 | Modernizacja ul . Letniskowej w m. Tartak Brzózki | 80000 | 17100 | 97100 | 97060.84 | 99.9597
17 | 600.16 | 60016 | Ułożenie chodnika przy szkole w Korytowie | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 100
18 | 600.16 | 60016 | Modernizacja ul.Świerkowej w m. Korytów A | 60000 | 125700 | 185700 | 185633.29 | 99.9641
20 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne (komputery zgodnie z umową Nr POIG.08.03.00-14-008/13-00 ) | 0 | 196800 | 196800 | 196800 | 100
19 | 750 | 75023 | Zakup samochodu | 0 | 100000 | 100000 | 97908 | 97.908
21 | 750 | 75095 | Budowa strony internetowej | 0 | 41205 | 41205 | 41205 | 100
22 | 801 | 80104 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Gminnego Przedszkola w Radziejowicach. | 0 | 22500 | 22500 | 22500 | 100
23 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tartak Brzózki | 66000 | 0 | 66000 | 48891.78 | 74.0785
24 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chroboty | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 100
25 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kamionka | 6000 | 20000 | 26000 | 26000 | 100
26 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice | 20000 | 0 | 20000 | 16933.5 | 84.6675
27 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice-Parcel | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 100
28 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Budy Mszczonowskie | 30000 | 30000 | 60000 | 59805.95 | 99.6766
29 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów - Parcel | 15000 | 0 | 15000 | 1845 | 12.3
Ogółem wydatki |  |  |  | 2150000 | 1928905 | 4078905 | 3264377.3 | 80.0307