## Wydatki inwestycyjne 2016
Załącznik nr 1h
do Zarządzenia Nr 46 / 2016
Wójta Gminy Radziejowice z dnia 1 sierpnia 2016 r.
Informacja z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 r.,
nieobjęte wieloletnim wykazem przedsięwzięć, w I półroczu 2016 r.
L.p. | Dział | Rozdział | Miejscowość | Nazwa działu i rozdziału | Plan na początku 2016 r. | Plan po zmianach | Kwota wydana | Wykonanie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | O10 | O1010 | Tartak Brzózki | Budowa studni wodomierzowej w m. Tartak Brzózki | 32000 | 32000 |  | 0%
2 | O10 | O1010 | Tartak Brzózki | Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w cz. ul. Wiosennej w m. Tartak Brzózki | 30000 | 30000 | 4009.8 | 13.37%
3 | O10 | O1010 | Krze Duże, Adamów-Parcel | Odpłatne przejęcie wodociągów (Krze Duże TSA, Adamów-Parcel, ul. Zielona) | 70000 | 70000 | 30000 | 42.86%
4 | O10 | O1010 | Radziejowice | Modernizacja wodociągu w Radziejowicach (przejście wodociągiem pod mostem ul. Sienkiewicza w Radziejowicach. | 60000 | 60000 |  | 0%
5 | O10 | O1010 | Krze Duże | Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krze Duże | 500000 | 500000 | 1845 | 0.369%
6 | O10 | O1010 | Radziejowice, Korytów | Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Radziejowice i Korytów | 300000 | 300000 |  | 0%
7 | O10 | O1010 | Korytów, Tartak Brzózki, Radziejowice | Budowa kanalizacji | 808000 | 1208000 | 739116.33 | 61.19%
8 | 600 | 60016 | Adamów - Parcel | Modernizacja ul. Parcela | 100000 | 100000 |  | 0%
9 | 600 | 60016 | Benenard | Modernizacja drogi Nr 113/2 | 160000 | 160000 | 150430.47 | 94.02%
10 | 600 | 60016 | Chroboty | Organizacja ruchu na ul. Wrzosowej w połączeniu z ul. Bema w Żyrardowie | 5000 | 5000 | 3458.15 | 69.16%
11 | 600 | 60016 | Kamionka | Modernizacja ul. Głównej | 90000 | 290000 |  | 0%
12 | 600 | 60016 | Kuklówka Zarzeczna | Chodnik na ul. Chełmońskiego | 15000 | 15000 |  | 0%
13 | 600 | 60016 | Radziejowice - Parcel | Projekt i modernizacja Al. Lipowej | 280000 | 280000 |  | 0%
14 | 600 | 60016 | Zazdrość | Modernizacja drogi o nr ew. 105/1 | 100000 | 100000 | 100000 | 100%
15 |  |  | Budy Mszczonowskie | Modernizacja ul. Stegny i Żwirowej | 0 | 100000 |  | 0%
16 | 900 | 90015 | Adamów - Parcel | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 22000 | 22000 |  | 0%
17 | 900 | 90015 | Benenard | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 10000 | 10000 |  | 0%
18 | 900 | 90015 | Chroboty | Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. 5 Stawów | 12000 | 12000 |  | 0%
19 | 900 | 90015 | Chroboty | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 30000 | 30000 |  | 0%
20 | 900 | 90015 | Kamionka | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 10000 | 10000 |  | 0%
21 | 900 | 90015 | Korytów A | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 16500 | 16500 |  | 0%
22 | 900 | 90015 | Krzyżówka | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 11500 | 11500 |  | 0%
23 | 900 | 90015 | Kuklówka Radziejowicka | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 10000 | 10000 |  | 0%
24 | 900 | 90015 | Krze Duże | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 5000 | 5000 |  | 0%
25 | 900 | 90015 | Nowe Budy | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 13091.29 | 13091.29 |  | 0%
26 | 900 | 90015 | Podlasie | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 29933.66 | 29933.66 |  | 0%
27 | 900 | 90015 | Radziejowice - Parcel | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 19225.51 | 19225.51 |  | 0%
28 | 900 | 90015 | Stare Budy Radziejowskie | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 8000 | 8000 |  | 0%
29 | 900 | 90015 | Tartak Brzózki | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 2749.54 | 2749.54 |  | 0%
30 | 900 | 90095 | Adamów Wieś | Zakup namiotu wraz z ławkami i stołem | 10000 | 10000 |  | 0%
31 | 900 | 90095 | Budy Mszczonowskie | Zakup namiotu wraz z ławkami i stołami | 4668.44 | 4668.44 | 3271 | 70.07%
32 | 900 | 90095 | Krze Duże | Zakup namiotu wraz z wyposażeniem | 8000 | 8000 | 5980 | 74.75%
33 | 900 | 90095 | Zboiska | Kontynuacja budowy budynku na działce wiejskiej | 14448.5 | 14448.5 | 9731.72 | 67.35%
Ogółem wydatki |  |  |  |  | 2787116.94 | 3487116.94 | 1047842.47 | 30.05%