# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Radziejowice w 2017 r.

W 2017 r. przewidziane były do realizacji następujące przedsięwzięcia :

- Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krze Duże

W 2017 r. została zakończona Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krze Duże. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się w latach 2016 – 2017. W 2016 r. zostały wykonane projekty, uzgodnienia, a modernizacja została wykonana w 2017 r. W 2017 r. 
na realizację tego zadania Gmina Radziejowice wydała 524 636,49

- Budowa boiska wielofunkcyjnego - uprawianie dyscyplin sportowych przez młodzież 
na dworze

Realizacja tego zadania przewidziana była na lata 2017 – 2018. Planowana kwota to 
900 000,- zł. W 2017 r. wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowy obiektu, za którą zapłacono 18 620,- zł. Wykonanie obiektu nastąpi W 2018 r.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Korytowie A - Polepszenie warunków nauczania

W 2017 r. rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Korytowie. Na zadanie to zaplanowano kwotę 3 846 000,- zł. W 2017 r. planowano wykonanie projektów,  fundamentów i jednej kondygnacji. W wyniku trudnych warunków atmosferycznych 
nie wszystkie wcześniej planowane prace zostały wykonane. Na koniec grudnia 2017 r. 
za wykonane prace zapłacono 354 496,98 zł, tj. 47,24 % przewidywanych na 2017 r. wydatków. Zakończenie budowy ma nastąpić w 2018 r.

- Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim dzieciom dostęp 
do opieki przedszkolnej

W 2017 r. planowano rozpoczęcie budowy Gminnego Przedszkola w Radziejowicach. 
W związku z przedłużającymi się pracami w wykonaniu projektu inwestycja ta nie została rozpoczęta. Planowana kwota 100 000,- zł na wykonanie projektów i uzgodnień nie została wydana. Budowa zostanie rozpoczęta w 2018 r., a jej zakończenie planowane jest w 2019 r.

- Modernizacja Al. Lipowej w Radziejowicach Parcel – poprawa infrastruktury drogowej

W budżecie planowano, że droga ta zostanie wykonana w 2017 r. W związku 
z występującymi trudnościami, zarówno projektowymi, jak i z uzgodnieniami, mnie doszło do realizacji tej inwestycji. W 2017 r. zapłacono za wykonane projekty i uzgodnienia kwotę 125 048,- zł. Planuje się, że prace inwestycyjne zostaną zakończone w 2018 r.

- Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych tłocznych – poprawa warunków mieszkańców dotycząca odprowadzania ścieków

W/w inwestycja planowana jest na lata 2017 – 2018. W 2017 r. wydano kwotę 29 284,42 zł na dokumentację projektową. Budowa będzie rozpoczęta i wykonana w 2018 r.