## Page1
Tabela do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.
do Zarządzenia Nr 73/2019 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.
L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % | Limit 2022 | Uwagi
|  |  | Od | Do
1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |  |  |  | 18904711 | 13003006 | 2249162.26 | 17.2972 | 0,00 | x
1.a | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | x
1.b | - wydatki majątkowe |  |  |  | 18904711 | 13003006 | 2249162.26 | 17.2972 | 0,00 | x
1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  |  | 809311 | 792006 | 23210.48 | 2.9306 | 0,00 | x
1.1.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | x
1.1.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 809311 | 792006 | 23210.48 | 2.9306 | 0,00 | x
1.1.2.1 | Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT. | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 25332 | 23027 | 23026.23 | 99.9967 | 0,00 | Przekazano dotację celową na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego - zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji na realizację projektu ASI .
1.1.2.2 | Budowa ogólnodostepnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego - Stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Gminy Radziejowice | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 783979 | 768979 | 184.25 | 0.02396 | 0,00 | Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia zadania został ustalony na 13.09.2019 r. Rozliczenie rzeczowo-finansowe nastąpi w II połowie roku.
1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | x
1.2.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | x
1.2.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | x
1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |  |  |  | 18095400 | 12211000 | 2225951.78 | 18.2291 | 0,00 | x
1.3.1 | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | x
1.3.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  | 18095400 | 12211000 | 2225951.78 | 18.2291 | 0,00 | x
1.3.2.1 | Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A - uprawianie dyscyplin sportowych przez młodzież na powietrzu | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 1775000 | 60000 | 553.5 | 0.9225 | 0,00 | Realizacja zadania rozpocznie się dopiero po uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”.
1.3.2.2 | Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do opieki przedszkolnej | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 8960400 | 6900000 | 4027 | 0.058362 | 0,00 | Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Ostateczny termin zakończenia przedsięwzięcia został ustalony na 30.04.2020 r. Rozliczenie finansowe za roboty budowlane wykonane w 2019 r. nastąpi w II połowie roku.
1.3.2.3 | Modernizacja Al.Lipowej w Radziejowicach Parcel - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 4230000 | 4060000 | 1842531.28 | 45.3825 | 0,00 | Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia zadania został ustalony na 31.10.2019 r. Rozliczenie rzeczowo- finansowe nastąpi w II połowie roku.
1.3.2.4 | Budowa tłoczni ściekow sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowychi tłocznych - poprawa warunkow mieszkańców dotycząca odprowadzania ściekow | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1070000 | 990000 | 378840 | 38.2667 | 0,00 | Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z Wykonawcą. Na dzień sprawozdawczy zadanie zostało zakończone rzeczowo. Rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku.
1.3.2.5 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej - Etap II - Polepszenie warunków nauczania | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 2000000 | 200000 | 0 | 0 | 0,00 | Rozpoczęto przygotowywanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na kontynuację rozbudowy szkoły, tj. budowy łącznika obejmującego 3 sale lekcyjne, szatnie z węzłami sanitarnymi i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy i sanitariaty).
1.3.2.6 | Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżowka - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 60000 | 1000 | 0 | 0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do WPF w dniu 28 czerwca 2019 r., dlatego realizacja rzeczowo-finansowa nastąpi w II połowie roku.